## Budget by Month
Ordo Budget
Secteur de coûts | Cost Area | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | Total
Gestion de projet | Project management | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 20000 | 10000 | 760000
Configuration de base | Core configuration | 30000 | 40000 | 35000 | 35000 | 40000 | 30000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000
Extensions personnalisées | Custom extensions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 50000 | 55000 | 55000 | 45000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000
Conception Copilot | Copilot design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 35000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000
Développement Copilot | Copilot build | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
Localisation de l’interface utilisateur | UI localisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
Localisation du contenu | Content localisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 110000
Conception de la formation | Training design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 100000
Cartographie des données | Data mapping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 15000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
Migration des données | Data migration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000
Sécurité et conformité | Security & compliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
Licence COTS | COTS licence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000
Support COTS | COTS support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
Imprévus | Contingency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total | 70000 | 80000 | 75000 | 75000 | 80000 | 70000 | 170000 | 175000 | 205000 | 205000 | 165000 | 145000 | 180000 | 190000 | 830000 | 150000 | 145000 | 140000 | 115000 | 265000 | 100000 | 80000 | 3710000