# Projet Ordo

## Aperçu

Ordo est une nouvelle solution d’entreprise de suivi des tâches dont le déploiement à l’échelle de l’organisation est prévu le 1er mars 2027. Ordo remplacera le système existant, TaskStar, et deviendra l’unique système de référence pour la gestion des tâches.

Le lancement du projet a eu lieu le 15 juin 2025.

## Transition à partir de TaskStar

- TaskStar cessera d’accepter de nouvelles entrées ou des modifications après la migration unique des données.

- Les tâches existantes de TaskStar seront importées une seule fois dans Ordo en février 2027 (date exacte à confirmer).

- TaskStar demeurera en lecture seule jusqu’au 1er mai 2027.

- Après le 1er mai 2027, TaskStar sera entièrement mis hors service.

## Portée de la solution

- Ordo est un produit commercial prêt à l’emploi (COTS) adapté aux besoins de l’organisation.

- Les fonctionnalités principales de suivi des tâches et de production de rapports seront disponibles au lancement.

- L’intégration de Microsoft 365 Copilot est obligatoire et doit être entièrement fonctionnelle avant le déploiement.

- L’interface utilisateur d’Ordo, les notifications et le matériel de formation doivent être entièrement localisés en anglais, en français et en espagnol au lancement.

- L’intégration au calendrier Outlook est prévue comme amélioration ultérieure.

## Livrables clés et dates cibles

| Livrable | Date cible |
| --- | --- |
| Lancement du projet | 15 juin 2025 |
| Configuration de base d’Ordo terminée | novembre 2026 |
| Tests d’acceptation utilisateur (UAT) terminés | décembre 2026 |
| Intégration de Copilot prête | janvier 2027 |
| Localisation linguistique (FR et ES) terminée | janvier 2027 |
| Matériel de formation et contenu de soutien prêts (EN/FR/ES) | février 2027 |
| Migration des données TaskStar | février 2027 (à confirmer) |
| Mise en service d’Ordo | 1er mars 2027 |
| Période d’hypercare et de stabilisation | mars–avril 2027 |
| Intégration Outlook (facultative) | T3 2027 |
| Mise hors service de TaskStar | 1er mai 2027 |

## Équipe de projet

- Irvin Sayers – Responsable de projet

- Nestor Wilke – Chef de la technologie, promoteur du projet

- Diego Siciliani – RH, gestion du changement et préparation opérationnelle

- Lidia Holloway – Gestion de produit et responsable des exigences

- Allan Deyoung – Responsable de la sécurité de l’information et de la protection des renseignements personnels

## RACI

| Activité | Irvin Sayers | Nestor Wilke | Diego Siciliani |
| --- | --- | --- | --- |
| Livraison du projet | R | A | C |
| Décisions techniques | C | A/R | C |
| Préparation au changement, aux communications et à la localisation | C | A | R |
| Formation et adoption (EN/FR/ES) | C | A | R |

R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté

## Risques clés

- Résistance des utilisateurs au changement → Atténuée grâce à des communications précoces et à du matériel de formation multilingue.

- Problèmes de migration des données → Migrations de test validées avant février 2027.

- Retards de l’intégration de Copilot → Priorisée comme livraison non négociable.

- Localisation incomplète → Portée linguistique verrouillée et validation avant la mise en service.

## Indicateurs de réussite

- ≥ 90 % des utilisateurs actifs utilisent Ordo dans les 3 mois suivant la mise en service.

- Toutes les données de TaskStar sont disponibles avec succès dans Ordo après la migration.

- Microsoft 365 Copilot est utilisable pour la création de tâches et l’obtention d’informations dès le lancement.

- Ordo est offert en anglais, en français, en portugais et en espagnol dès le premier jour.

- TaskStar est entièrement retiré sans interruption des activités.

## Résumé

Le projet Ordo modernise la gestion des tâches grâce à une plateforme commerciale prête à l’emploi (COTS) configurable, à une intégration poussée à Microsoft 365, à une préparation multilingue et à une transition structurée hors de TaskStar. Le projet privilégie l’adoption, l’accessibilité et des capacités prêtes pour l’avenir tout en minimisant les perturbations pour les employés.