## Slide 1
PROJET ORDO
Votre nouvelle plateforme de gestion des tâches
Remplacement de TaskStar · Mise en service : 1er mars 2027
Budget total approuvé : 4 015 000 $ CAD

## Slide 2
Pourquoi Ordo?
Le projet Ordo offrira une solution moderne de suivi des tâches pour remplacer le système TaskStar — et deviendra le système de référence unique pour la gestion des tâches dans l’ensemble de l’organisation.
Solution COTS configurable
Une plateforme commerciale moderne, adaptée à nos besoins organisationnels
Multilingue
Prise en charge complète de l’anglais, du français et de l’espagnol au lancement
Intégration M365 Copilot
Intégration approfondie avec Microsoft 365 Copilot pour une gestion des tâches assistée par l’IA
Migration sans interruption
Migration unique des données de TaskStar sans aucune perte de données

## Slide 3
Ce qui change
TaskStar sera mis hors service. Voici ce que vous devez savoir sur la transition.
TaskStar
Gel
Fév. 2027
Migration
des données
Fév. 2027
Ordo
Mise en service
1er mars 2027
Soutien
intensif
Mars–avr. 2027
TaskStar
Retrait
1er mai 2027
TaskStar cessera d’accepter de nouvelles entrées après la migration unique des données
TaskStar restera en lecture seule jusqu’au 1er mai 2027 à titre de référence
Toutes les tâches existantes seront disponibles dans Ordo après la migration

## Slide 4
Jalons clés
Juin 2025
Lancement du projet
Nov. 2026
Configuration de base terminée
Déc. 2026
Tests d’acceptation utilisateur terminés
Janv. 2027
Intégration Copilot et localisation prêtes
Fév. 2027
Matériel de formation prêt (EN/FR/ES)
1er mars 2027
Mise en service d’Ordo
1er avr. 2027
Mise hors service de TaskStar
L’intégration au calendrier Outlook est prévue pour le T3 2027 comme amélioration future

## Slide 5
Aperçu du budget
Budget total approuvé : 4 015 000 $ CAD
Chart: 
| Project Management | COTS Licence | Custom Extensions | Core Configuration | Copilot (Design + Build) | COTS Support | Data Mapping + Migration | Localisation | Training Design | Security & Compliance
Budget | 760 | 650 | 485 | 480 | 415 | 300 | 205 | 205 | 100 | 95
Gestion de projet
760 K $
Licence COTS
650 K $
Extensions personnalisées
485 K $
Configuration de base
480 K $
Copilot (conception + dév.)
415 K $
Soutien COTS
300 K $
Cartographie + migration
205 K $
Localisation
205 K $
Conception formation
100 K $
Sécurité et conformité
95 K $

## Slide 6
Profil des dépenses mensuelles
En milliers de dollars CAD — Juillet 2025 à avril 2027
Chart: 
| Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27
Monthly Spend (CAD K) | 70 | 80 | 75 | 75 | 80 | 70 | 170 | 175 | 205 | 205 | 165 | 165 | 180 | 190 | 830 | 150 | 145 | 105 | 115 | 265 | 100 | 80
Licence COTS
acquisition

## Slide 7
Votre équipe de projet
Irvin Sayers
Chef de projet
Assure la coordination et la livraison quotidienne du projet
Nestor Wilke
DIT et commanditaire
Commanditaire exécutif responsable des décisions stratégiques
Diego Siciliani
Gestion du changement
Dirige la préparation organisationnelle, les communications et la formation
Lidia Holloway
Gestion de produit
Gère les exigences et la configuration du produit
Allan Deyoung
Sécurité et vie privée
Supervise la sécurité de l’information et la conformité

## Slide 8
Risques clés et mesures d’atténuation
Résistance des utilisateurs au changement
Campagnes de communication précoces et matériel de formation multilingue en anglais, en français et en espagnol
Problèmes de migration des données
Migrations de test validées prévues avant le basculement en production de février 2027
Retards dans l’intégration de Copilot
Priorité absolue — équipe dédiée et phase de conception anticipée
Localisation incomplète
Portée linguistique définie tôt avec des points de validation avant la mise en service

## Slide 9
Les critères de succès
90 %
des utilisateurs actifs adoptent Ordo dans les 3 mois suivant la mise en service
100 %
des données TaskStar disponibles après la migration
Jour 1
Microsoft 365 Copilot utilisable au lancement
3 langues
Anglais, français et espagnol dès le premier jour
Zéro
interruption des activités lors du retrait de TaskStar

## Slide 10
Préparez-vous pour Ordo
Une façon plus simple et plus intelligente de gérer vos tâches — lancement le 1er mars 2027
Des questions? Communiquez avec l’équipe du projet Ordo
Chef de projet : Irvin Sayers · Commanditaire : Nestor Wilke (DIT)